## 项目信息
平台 | 项目名称 | 客户
msm8909 | LKB1501(LG-LC727) | 量谷
| LKB1501-A(S570) | 熊鹏
| LB1502(YP-L8) | 优派
| LB1503(SC-Rocket) | skycom
| LB1505(SM-L4501) | 三木
| LB1506(BLF-L980) | 百利丰
| LB1507(NJX-X10S) | 南极星
spreadtrum | LB1504(TM001) | 天迈
| LB1512() | 后视镜

## 8月21日 周报
2015年8月17日—2015年8月23日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1504(TM001) | 展讯SC9830，TM001软件无法下载问题，继续跟进 | 板子能够正常下载软件 | 完成（展讯给出解释，需验证）
| LKB1501-A(S570) | 状态栏音量条添加通话音量 | 解决问题 | 完成
| LKB1501-A(S570) | 通话过程中计时出现异常，变成非常大的时间 | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | 添加中文输入法 | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | 菜单中的搜索为google，无法使用 | 解决问题 | 完成
综合任务 |  | 添加压力测试，相机拍照压力测试 | 添加功能 | 完成
|  | 添加压力测试，呼通率测试 | 添加功能 | 完成
|  | 添加压力测试，Emmc存储压力测试 | 添加功能 | 完成
|  | 添加压力测试，自动开关机压力测试 | 添加功能 | 完成
|  | 添加压力测试，马达压力测试 | 添加功能 | 完成
|  | 添加后台测试，电池信息等 | 添加功能 | 完成
2015年8月24日—2015年8月30日
下周计划 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果
项目任务 | LKB1501-A(S570) | 状态栏移动数据状态错误 | 解决问题
| LKB1501-A(S570) | 状态栏中的信号键，不能控制移动数据的开关 | 解决问题
| LKB1501-A(S570) | 黑名单拦截一次，出现两条记录 | 解决问题
| LKB1501-A(S570) | 通话中按实体按键没有响应，实体按键需要能发送DTMF信号 | 解决问题
| LKB1501-A(S570) | 手机复位后出现新语音邮件 | 解决问题
| LB1502(YP-L8) | 黑名单拦截一次，出现两条记录 | 解决问题
| LKB1501-A(S570) | 修改GPS精度为高精度 | 解决问题
| LKB1501-A(S570) | 下拉菜单中调节音量没有反馈声音 | 解决问题
综合任务 |  | 后台设置增加“首选网络选择” | 添加功能
| LKB1501-A(S570) | 设置中音量调节，改变第一个后，第二个也会有变化 | 解决问题

## 8月28日 周报
2015年8月24日—2015年8月30日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LKB1501-A(S570) | 状态栏移动数据状态错误 | 解决问题 | 完成
| LKB1501-A(S570) | 状态栏中的信号键，不能控制移动数据的开关 | 解决问题 | 完成
| LKB1501-A(S570) | 黑名单拦截一次，出现两条记录 | 解决问题 | 完成
| LKB1501-A(S570) | 修改GPS精度为高精度 | 解决问题 | 完成
| LKB1501-A(S570) | 手机复位后出现新语音邮件 | 解决问题 | 完成
| LKB1501-A(S570) | 下拉菜单中调节音量没有反馈声音 | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | 黑名单拦截一次，出现两条记录 | 解决问题 | 完成
综合任务
2015年8月31日—2015年9月6日
下周计划 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果
项目任务 | LKB1501-A(S570) | 切出通话界面，通知栏没有正在通话的提示 | 解决问题
| LKB1501-A(S570) | 设置中音量调节，改变第一个后，第二个也会有变化 | 解决问题
| LKB1501-A(S570) | 通话中按实体按键没有响应，实体按键需要能发送DTMF信号 | 解决问题
| LKB1501-A(S570) | 恢复系统原有的时间设置 | 解决问题
| LB1502(YP-L8) | 下拉菜单中电信运营商信息消失 | 解决问题
浏览器主页修改为百度
开机第一次状态栏有音量条出现
综合任务 |  | 后台设置增加“首选网络选择” | 添加功能
|  | 自动化测试，测试模块“拨号盘” | 编译运行，基本功能正常
|  | 自动化测试，测试模块“设置” | 编译运行，基本功能正常
状态栏GPS设置变为单击开关模式，长按进相关设置

## 9月6日 周报
2015年8月31日—2015年9月6日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LKB1501-A(S570) | 切出通话界面，通知栏没有正在通话的提示 | 解决问题 | 未完成（优先级降低，优先处理其它问题）
| LKB1501-A(S570) | 通话中按实体按键没有响应，实体按键需要能发送DTMF信号 | 解决问题 | 未完成（优先级降低，优先处理其它问题）
| LKB1501-A(S570) | 恢复系统原有的时间设置 | 解决问题 | 完成
| LKB1501-A(S570) | 设置中音量调节，改变第一个后，第二个也会有变化 | 解决问题 | 完成
|  |  | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | 开机第一次状态栏有音量条出现 | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | 下拉菜单中电信运营商信息消失 | 解决问题 | 未完成（优先级降低，优先处理其它问题）
综合任务 |  | 后台设置增加“首选网络选择” | 添加功能 | 完成
|  | 自动化测试，测试模块“拨号盘” | 编译运行，基本功能正常 | 完成
|  | 自动化测试，测试模块“设置” | 编译运行，基本功能正常 | 完成
2015年9月7日—2015年9月13日
下周计划 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果
项目任务 | LKB1501-A(S570) | 切出通话界面，通知栏没有正在通话的提示 | 解决问题（视优先级而定）
| LKB1501-A(S570) | 通话中按实体按键没有响应，实体按键需要能发送DTMF信号 | 解决问题（视优先级而定）
| LB1502(YP-L8) | 手机存储上千条联系人时，按拨号盘无响应报错 | 解决问题
| LB1502(YP-L8) | 播放音乐侧键调节声音时进度条没有变化，而声音实际上已调节 | 解决问题
| LB1502(YP-L8) | 默认输入法激活“谷歌拼音输入法" | 解决问题
| LB1502(YP-L8) | 浏览器主页修改为百度 | 解决问题
| LB1502(YP-L8) | 下拉菜单中电信运营商信息消失 | 解决问题（视优先级而定）
综合任务
|  | 状态栏GPS设置变为单击开关模式，长按进相关设置 | 解决问题
通话记录上限改为500条

## 9月13日 周报
2015年9月7日—2015年9月13日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LKB1501-A(S570) | 切出通话界面，通知栏没有正在通话的提示 | 解决问题 | 完成
| LKB1501-A(S570) | 通话中按实体按键没有响应，实体按键需要能发送DTMF信号 | 解决问题 | 未完成（通话中，实体按键只监听一次，需进一步查找原因）
| LKB1501-A(S570) | 客户需求开放时间接口（X600） | 解决问题 | 完成
| LKB1501-A(S570) | 设置中音量调节，改变第一个后，第二个也会有变化 | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | PUK码解锁界面键盘显示不全 | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | 播放音乐侧键调节声音时进度条没有变化，而声音实际上已调节 | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | 默认输入法激活“谷歌拼音输入法" | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | 浏览器主页修改为百度 | 解决问题 | 完成
综合任务 |  | 状态栏GPS设置变为单击开关模式，长按进相关设置 | 解决问题 | 完成
|  | 自动化测试，最后整理验证 | 解决问题 | 完成
2015年9月14日—2015年9月20日
下周计划 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果
项目任务 | LKB1501-A(S570) | PIN码解锁界面键盘显示不全 | 解决问题
| LKB1501-A(S570) | 通话中按实体按键没有响应，实体按键需要能发送DTMF信号 | 查找监听问题
| LB1502(YP-L8) | cdma卡禁止设置时间 | 解决问题
| LB1502(YP-L8) | 设置手机或sd卡中的音乐为铃声删除后来电铃声变为静音 | 解决问题
| LB1502(YP-L8) | DeskClock小部件显示不全 | 解决问题
综合任务 |  | 通话记录上限改为500条 | 解决问题
|  | cdma的mncmcc变成00000的问题 | 查找原因

## 9月20日 周报
2015年9月14日—2015年9月20日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LKB1501-A(S570) | PIN码解锁界面键盘显示不全 | 解决问题 | 完成
| LKB1501-A(S570) | 通话中按实体按键没有响应，实体按键需要能发送DTMF信号 | 查找监听问题 | 完成（已给高通提交case）
| LKB1501-A(S570) | 图库小部件显示不全 | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | 打开文件弹出候选应用界面请改回原有系统风格，用户可以勾选默认项 | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | cdma卡禁止设置时间 | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | 设置手机或sd卡中的音乐为铃声删除后来电铃声变为静音 | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | DeskClock小部件显示不全 | 解决问题 | 完成
综合任务 |  | 通话记录上限改为500条 | 解决问题 | 完成
|  | cdma的mncmcc变成00000的问题 | 查找原因 | 完成（已给高通提交case）
2015年9月21日—2015年9月27日
下周计划 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果
项目任务 | LKB1501-A(S570) | 字体最大时，launhcer的cell有遮挡 | 解决问题
| LKB1501-A(S570) | 通话中按实体按键没有响应，实体按键需要能发送DTMF信号 | 跟踪case
| LB1502(YP-L8) | 音量一格时，重启手机变为振动 | 解决问题
| LB1502(YP-L8) | 插入电信卡，开启飞行模式再关闭，时区变成澳大利亚西部时间 | 跟踪case
综合任务 |  | cdma的mncmcc变成00000的问题 | 跟踪case
|  | 整理第三方apk目录，便于管理 | 解决问题

## 9月27日 周报
2015年9月21日—2015年9月27日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LKB1501-A(S570) | 字体最大时，launhcer的cell有遮挡 | 解决问题 | 完成
| LKB1501-A(S570) | 通话中按实体按键没有响应，实体按键需要能发送DTMF信号 | 跟踪case | 完成（跟踪case）
| LB1502(YP-L8) | 插入电信卡，开启飞行模式再关闭，时区变成澳大利亚西部时间 | 跟踪case | 完成
| LB1502(YP-L8) | 量一格时，重启手机变为振动 | 解决问题 | 完成
综合任务 |  | 数联时代OTA验证，预置apk | 解决问题 | 完成
|  | 数联时代OTA方案和广升OTA方案比较 | 查找原因 | 完成
|  | 整理第三方apk目录，便于管理 | 解决问题 | 完成
|  | cdma的mncmcc变成00000的问题 | 跟踪case | 完成（不复现，关闭）
2015年9月28日—2015年10月4日
下周计划 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果
项目任务 | LKB1501-A(S570) | 机器试用，修改随时发现的问题 | 修改发现问题
| LB1502(YP-L8) | 机器试用，修改随时发现的问题 | 修改发现问题
| LB1505(SM-L4501) | 首选网络报错问题 | 解决问题
综合任务
|  | recovery完整包内置存储卡不能升级问题 | 解决问题
|  | OTA方案继续跟进 | 继续分析

## 10月4日周报
2015年9月28日—2015年10月4日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LKB1501-A(S570) | 机器试用，修改随时发现的问题 | 修改发现问题 | 完成（ota升级电池问题确认）
| LB1502(YP-L8) | 机器试用，修改随时发现的问题 | 修改发现问题 | 完成（gallery小部件显示不全）
| LB1505(SM-L4501) | 首选网络报错问题 | 解决问题 | 完成
综合任务 |  | recovery完整包内置存储卡不能升级问题 | 解决问题 | 完成
|  | OTA方案继续跟进（发现下载问题，后续沟通） | 方案采用数联时代OTA | 完成
2015年10月5日—2015年10月11日
下周计划 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果
项目任务 | LB1502(YP-L8) | 修改×#0000#显示版本号 | 解决问题
| LB1502(YP-L8) | 联系人个人详情中设置铃声后来电不起作用 | 解决问题
| LB1502(YP-L8) | A8+增加数联时代FOTA | 解决问题
综合任务 |  | monkey测试apk实现整理 | 基本功能实现
|  | 针对没有按键的monkey脚本编写，及测试 | 基本功能实现
|  | 自动化测试上传svn | 解决问题
|  | cts测试相关 | 基本功能实现

## 10月11日周报
2015年10月5日—2015年10月11日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1502(YP-L8) | 修改×#0000#显示版本号 | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | 联系人个人详情中设置铃声后来电不起作用 | 解决问题 | 完成
| LB1502(YP-L8) | A8+增加数联时代FOTA | 解决问题 | 完成
综合任务 |  | monkey测试apk实现整理 | 解决问题 | 未完成（优先处理其他事情）
|  | 针对没有按键的monkey脚本编写，及测试 | 解决问题 | 完成
|  | 自动化测试上传svn | 解决问题 | 完成
|  | cts测试相关 | 解决问题 | 完成（完整流程测试完成）
2015年10月12日—2015年10月18日
下周计划 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果
项目任务 | LKB1501-A(S570) | 需求，添加APN接口 | 完成功能
| LKB1501-A(S570) | 需求，添加wifi，移动数据接口 | 完成功能
综合任务 |  | monkey测试apk实现整理 | 解决问题
|  | 5.1代码移植 | 基本完成移植
|  | 不开机工程模式修改 | 熟悉流程
|  | cts测试，处理fail项 | 解决问题

## 10月18日周报
2015年10月12日—2015年10月18日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LKB1501-A(S570) | 需求，添加APN接口 | 解决问题 | 完成
| LKB1501-A(S570) | 需求，添加wifi，移动数据接口 | 解决问题 | 完成
| LKB1501-A(S570) | 通话中按实体按键没有响应，实体按键需要能发送DTMF信号 | 解决问题 | 完成
综合任务 |  | monkey测试apk实现整理 | 解决问题 | 完成
|  | 5.1代码移植 | 基本完成移植 | 完成(需要机器验证才能提交)
|  | 不开机工程模式修改 | 熟悉流程 | 完成(展讯高通流程不同，需驱动配合)
|  | cts测试，处理fail项 | 解决问题 | 完成（部分网络测试需要vpn翻墙）
2015年10月19日—2015年10月25日
下周计划 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果
项目任务 |  | 婚假
综合任务

## 10月25日周报
2015年10月19日—2015年10月25日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 |  | 婚假
综合任务
2015年10月26日—2015年11月1日
下周计划
项目任务 |  | 婚假
综合任务

## 11月1日周报
2015年10月26日—2015年11月1日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 |  | 婚假
综合任务
2015年11月2日—2015年11月8日
下周计划
项目任务 | LKB1501-A(S570) | X300home键接口修改 | 完成修改
| LKB1501-A(S570) | X300下拉状态栏接口修改 | 完成修改
| LB1505(SM-L4502) | L4502壁纸修改替换 | 完成修改
| LB1505(SM-L4502) | L4502默认壁纸修改 | 完成修改
| LB1505(SM-L4502) | L4502 apn列表替换 | 完成修改
| LB1505(SM-L4502) | L4502开机向导添加 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜项目软件问题总结 | 完成修改
综合任务

## 11月8日周报
2015年11月2日—2015年11月8日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LKB1501-A(S570) | X300home键接口修改 | 完成修改 | 完成
| LKB1501-A(S570) | X300下拉状态栏接口修改 | 完成修改 | 完成
| LB1505(SM-L4502) | L4502壁纸修改替换 | 完成修改 | 完成
| LB1505(SM-L4502) | L4502默认壁纸修改 | 完成修改 | 完成
| LB1505(SM-L4502) | L4502 apn列表替换 | 完成修改 | 完成
| LB1505(SM-L4502) | L4502开机向导添加 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜项目软件问题总结 | 完成修改 | 完成
综合任务
2015年11月9日—2015年11月15日
下周计划
项目任务
| LB1505(SM-L4502) | L4502 GMS包添加 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜项目软件Launcher等评估 | 完成评估
综合任务
fm，蓝牙功能描述添加
x300，开放第三方时间接口
UA信息修改，添加显示UA信息接口

## 11月15日周报
2015年11月9日—2015年11月15日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1505(SM-L4502) | L4502 GMS包添加 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜项目软件Launcher等评估 | 完成评估 | 完成
| LB1512() | 后视镜上层软件细化工作量评估 | 完成评估 | 完成输出文档
| LB1512() | UA信息添加，后台设置增加入口 | 完成修改 | 完成
综合任务
2015年11月16日—2015年11月22日
下周计划
项目任务 | LB1512() | 后视镜Launcher侧边栏方案分析实现 | 清楚原理并有软件基本雏形
综合任务 |  | Android5.1 UA信息添加 | 完成添加

## 11月22日周报
2015年11月16日—2015年11月22日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | 后视镜Launcher侧边栏方案分析实现 | 清楚原理并有软件基本雏形 | 更改实现方式，不再采用输入法，用虚拟按键
| LB1512() | 虚拟按键框竖屏左侧显示 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 虚拟按键框动态显示隐藏 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 虚拟按键框改变显示，隐藏动画 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 虚拟按键框加入手势显示隐藏方案 | 完成修改 | 完成
综合任务 |  | Android5.1 UA信息添加 | 完成添加 | 5.1没有浏览器，暂停添加
2015年11月23日—2015年11月29日
下周计划
项目任务 | LB1512() | 虚拟按键框布局仿后视镜修改 | 完成修改
| LB1512() | 虚拟按键框语音按键及接口 | 完成修改
| LB1512() | 虚拟按键框视频预览添加 | 完成修改
| T8 | 壁纸修改预置 | 完成修改
综合任务

## 11月29日周报
2015年11月23日—2015年11月29日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | 虚拟按键框布局仿后视镜修改 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 虚拟按键框语音按键及接口 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 虚拟按键框视频预览添加 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜软件工作计划细化评估 | 完成输出文档 | 完成
| LB1512() | 展讯sc98305.1代码下载 | 完成下载 | 完成
| LB1512() | 展讯sc98305.1代码编译，整理验证 | 完成编译验证 | 完成
| T8 | 壁纸修改预置 | 完成修改 | 完成
综合任务
2015年11月30日—2015年12月6日
下周计划
项目任务 | LB1512() | 展讯sc98305.1代码上传服务器，再次编译验证 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜之前基于高通平台修改移植到展讯5.1 | 完成移植
| LB1512() | 隐藏状态栏 | 完成修改
| LB1512() | 去除锁屏 | 完成修改
| LB1512() | 任务管理器 | 完成修改
| LB1512() | 系统休眠相关，及灭屏处理 | 完成修改
综合任务

## 12月6日周报
2015年11月30日—2015年12月6日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | 展讯sc98305.1代码上传服务器，再次编译验证 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜之前基于高通平台修改移植到展讯5.1 | 完成移植，没有机器验证，本地修改不提交 | 完成
| LB1512() | 隐藏状态栏 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 去除锁屏 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 任务管理器 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 系统休眠相关，及灭屏处理 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 展讯sc98305.1代码添加临时java7环境变量 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 展讯sc98305.1添加LB1512后视镜项目及相关配置 | 完成添加 | 完成
综合任务 | LB1512() | 展讯isupport相关文档整理，上传服务器 | 完成整理上传 | 完成
2015年12月7日—2015年12月13日
下周计划
项目任务 | LB1512() | 关机菜单及功能定制 | 完成修改
| LB1512() | 背光菜单及功能 | 完成添加
| LB1512() | 音量菜单及功能 | 完成添加
| LB1512() | 设置菜单横屏及UI等修改 | 完成修改
| LB1512() | 设置去除不必要项目 | 完成修改
综合任务

## 12月13日周报
2015年12月7日—2015年12月13日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | 展讯样机pac包编译修改，本地项目修改生成样机pac包 | 完成编译，修改，验证，上传 | 完成
| LB1512() | 关机菜单及功能定制 | 完成修改 | 未完成，优先级降低
| LB1512() | 背光菜单及功能 | 完成修改 | 未完成，优先级降低
| LB1512() | 音量菜单及功能 | 完成修改 | 未完成，优先级降低
| LB1512() | 设置菜单横屏及UI等修改 | 完成修改 | 未完成，优先级降低
| LB1512() | 设置去除不必要项目 | 完成修改 | 未完成，优先级降低
| LB1512() | 后视镜侧边栏视频预览及切换实现 | 完成修改 | 部分完成，需要更改方案
| LB1512() | 展讯培训 | 参加培训，记好培训要点 | 完成
综合任务
2015年12月14日—2015年12月20日
下周计划
项目任务 | LB1512() | 后视镜侧边栏视频预览及切换实现 | 新方案，完成修改
综合任务

## 12月20号周报
2015年12月14日—2015年12月20日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | 后视镜侧边栏视频预览及切换实现 | 新方案，完成修改 | 未完成，周计划更改，优先出演示样机
| LB1512() | 展讯SC9830_android5.1版本升级 | 完成升级并验证 | 完成
| LB1512() | 背光菜单及功能 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 音量菜单及功能 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 设置菜单横屏及UI等修改 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 设置去除不必要项目 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 去除锁屏 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 会议临时演示样机，集成各个应用，修改等 | 完成准备 | 完成
综合任务
2015年12月21日—2015年12月27日
下周计划
项目任务 | LB1512() | 后视镜侧边栏视频预览及切换实现 | 新方案，完成修改
| LB1512() | 展讯SC9830_android5.1版本对应样机准备，修改 | 完成准备
综合任务

## 12月27号周报
2015年12月21日—2015年12月27日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | 后视镜侧边栏视频预览及切换实现 | 新方案，完成修改 | 完成
| LB1512() | 展讯SC9830_android5.1版本对应样机准备，修改 | 完成准备 | 完成
| LB1512() | 后视镜Launcher4添加 | 完成添加 | 完成
| LB1512() | 后视镜第三方应用集成 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜云知声无法正常工作 | 完成原因查找 | 完成
| T8 | 工程模式对home键修改 | 完成准备 | 完成
| T8 | 默认谷歌输入法无法弹出 | 完成修改 | 完成
综合任务
2015年12月28日—2016年1月3日
下周计划
项目任务 | LB1512() | 后视镜侧边栏视频预览及切换功能完善 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜Launcher4，新主题图标修改 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜云知声无法正常工作 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜设置菜单处理 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜桌面点击文件浏览器报错 | 完成修改
| T8 | T8工程模式不灭屏处理 | 完成修改
综合任务

## 1月3号周报
2015年12月28日—2016年1月3日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | 后视镜侧边栏视频预览及切换功能完善 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜Launcher4，新主题图标修改 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜云知声无法正常工作 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜设置菜单处理 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜桌面点击文件浏览器报错 | 完成修改 | 完成
| T8 | T8工程模式不灭屏处理 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年1月4日—2016年1月10日
下周计划
项目任务 | LB1512() | 后视镜行车记录仪在大界面上的显示,菜单等 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜缺失功能模块补充 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜第一次语音识别模块启动慢问题 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜导航模块通过菜单启动 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜亮度设置添加 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜地图适配问题 | 完成适配
| LB1512() | 后视镜音量设置添加 | 完成修改
综合任务

## 1月10号周报
2016年1月4日—2016年1月10日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | 后视镜行车记录仪在大界面上的显示,菜单等 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜缺失功能模块补充 | 完成修改 | 部分完成，第三方应用未适配，无法添加
| LB1512() | 后视镜第一次语音识别模块启动慢问题 | 完成修改 | 完成，效果不是很理想
| LB1512() | 后视镜导航模块通过菜单启动 | 完成修改 | 未完成，第三方地图未适配
| LB1512() | 后视镜亮度设置添加 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜地图适配问题 | 完成修改 | 未完成，第三方地图未适配
| LB1512() | 后视镜音量设置添加 | 完成修改 | 完成
| T8 | T8 Launcher主菜单背景修改 | 完成修改 | 完成
| T8 | T8应用文字颜色，字体大小修改 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年1月11日—2016年1月17日
下周计划
项目任务 | LB1512() | 后视镜开机动画添加 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜Launcher4，时间显示修改 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜状态栏修改 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜整个设置模块添加 | 完成添加
| T7 | T7拨号盘适配无触屏 | 完成修改
综合任务

## 1月17号周报
2016年1月11日—2016年1月17日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | 后视镜开机动画添加 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜Launcher4，时间显示修改 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜状态栏修改 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜整个设置模块添加 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜倒车uevent事件处理 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜5.1代码升级，处理冲突等 | 完成升级 | 完成
| LB1512() | 后视镜处理不能启动问题 | 完成修改 | 完成
| T8 | T8运营商显示英文 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年1月18日—2016年1月24日
下周计划
项目任务 | LB1512() | 后视镜双录分辨率菜单添加 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜双录界面菜单优化 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜后置摄像头预览添加 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜倒车功能重新实现 | 完成添加
| Q3S | Q3S界面数字键直接调出拨号盘 | 完成修改
| T8 | T8,CTA版本紧急呼叫测试不过 | 跟踪查找原因
综合任务

## 1月24号周报
2016年1月18日—2016年1月24日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | 后视镜双录分辨率菜单添加 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜默认亮度126 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜后置摄像头预览添加 | 完成添加 | 完成
| LB1512() | 后视镜去除多余应用 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜新版高德地图添加 | 完成添加 | 完成
| LB1512() | 后视镜默认时区修改 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜开机动画闪屏 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 后视镜默认输入法 | 完成添加 | 完成
| T8 | T8,CTA版本紧急呼叫测试不过 | 跟踪case | 未完成，高通正在解决
| Q3S | Q3S界面数字键直接调出拨号盘 | 完成修改 | 部分完成，按数字键直接调出拨号盘
综合任务
2016年1月25日—2016年1月31日
下周计划
项目任务 | LB1512() | 开机完成后先竖屏再横屏 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜倒车功能重新实现 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜添加语音的设置项到系统设置 | 完成添加
| LB1512() | 后视镜倒车功能重新实现 | 完成添加
| LB1512() | 后视镜双录界面菜单优化 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜休眠策略及其相关功能添加实现 | 完成添加
| Q3S | Q3S界面数字键直接调出拨号盘 | 完成修改
| T8 | T8，Launcher3禁止自定义page | 完成修改
| T8 | T8,CTA版本紧急呼叫测试不过 | 跟踪case
综合任务

## 1月31号周报
2016年1月25日—2016年1月31日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | 开机完成后先竖屏再横屏 | 完成修改 | 未完成，展讯方案有问题，需有新方案
| LB1512() | 后视镜倒车功能重新实现 | 完成修改 | 未完成，优先解决其他问题
| LB1512() | 后视镜添加语音的设置项到系统设置 | 完成添加 | 完成
| LB1512() | 后视镜双录界面菜单优化 | 完成添加 | 完成
| LB1512() | 后视镜休眠策略及其相关功能添加实现 | 完成修改 | 低电关机完成
| LB1512() | LB1512添加开发者选项控制 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512添加语音的设置 | 完成添加 | 完成
| LB1512() | LB1512第一次刷机后时间日期不更新问题 | 完成修改 | 完成
| T8 | T8，Launcher3禁止自定义page | 完成修改 | 完成
| T8 | T8,CTA版本紧急呼叫测试不过 | 跟踪case | 未完成，等待高通新方案
| Q3S | Q3S界面数字键直接调出拨号盘 | 完成修改 | 部分完成，优先级降低，按数字键直接调出拨号盘
综合任务
2016年2月1日—2016年2月7日
下周计划
项目任务 | LB1512() | 开机完成后先竖屏再横屏 | 完成修改
| LB1512() | 后视镜倒车功能重新实现 | 完成修改
| LB1512() | 添加录像声音开关 | 完成添加
| LB1512() | 后视镜休眠策略及其相关功能添加实现 | 完成添加
| Q3S | Q3S界面数字键直接调出拨号盘 | 完成需求
| T8 | T8,CTA版本紧急呼叫测试不过 | 继续跟踪case
综合任务

## 2月7号周报
2016年2月1日—2016年2月7日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | LB1512去除泡泡音 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512高德地图版本升级 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512speaker开关 | 完成添加 | 完成
| LB1512() | LB1512关于手机修改 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512热拔插sd卡停止录像 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512关机时显示电量低问题 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512语音去除soundrecorder | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512插sim卡显示运营商框 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512默认不输出slog | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512添加流量监控 | 完成添加 | 完成
综合任务 |  | 高通项目锁屏时间修改
2016年2月15日—2016年2月21日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512开机完成后先竖屏再横屏 | 完成修改
| LB1512() | LB1512后视镜倒车功能重新实现 | 完成修改
| LB1512() | LB1512添加录像声音开关 | 完成添加
| LB1512() | LB1512后视镜休眠策略及其相关功能添加实现 | 完成添加
| LB1512() | LB1512默认apn配置添加 | 完成添加
| LB1512() | LB1512后camera功能配置 | 完成添加
综合任务 |  | 紧急拨号qcril修改 | 完成修改

## 2月21号周报
2016年2月15日—2016年2月21日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | LB1512开机完成后先竖屏再横屏 | 完成修改 | 展讯帮忙分析原因
| LB1512() | LB1512高德地图版本升级 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512车机项目配置成单卡 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512添加录像声音开关 | 完成修改 | 未完成，暂时不添加
| LB1512() | LB1512热拔插sd卡停止录像 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512默认apn配置添加 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512后camera功能配置，事件添加 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512音量键按到振动后不能再到静音 | 完成修改 | 完成
| Q3S | 拨号盘第一次进入之后不能输入 | 完成修改 | 完成
| T8 | 紧急拨号qcril修改 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年2月22日—2016年2月28日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512开机完成后先竖屏再横屏 | 完成原因分析
| LB1512() | LB1512屏幕长亮 | 完成修改
| LB1512() | LB1512云知声设置改为语音设置 | 完成修改
| LB1512() | LB1512userdebug版本打开slog | 完成修改
| LB1512() | LB1512开机壁纸修改 | 完成修改
| LB1512() | LB1512speaker设置方案修改 | 完成修改
| Q3S | Q3S状态栏下拉快捷键 | 完成添加
| Q3S | Q3S主菜单添加按数字键直接跳到拨号盘 | 完成添加
综合任务

## 2月28号周报
2016年2月22日—2016年2月28日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | LB1512开机完成后先竖屏再横屏 | 完成原因分析 | 跟踪展讯新方案
| LB1512() | LB1512屏幕长亮 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512云知声设置改为语音设置 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512userdebug版本打开slog | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512开机壁纸修改 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512speaker设置方案修改 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S状态栏下拉快捷键 | 完成添加 | 完成
| Q3S | Q3S主菜单添加按数字键直接跳到拨号盘 | 完成添加 | 完成
综合任务
2016年2月29日—2016年3月6日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512开机完成后先竖屏再横屏 | 跟踪case
| LB1512() | LB1512 launcher报错问题 | 完成原因分析
| LB1512() | LB1512T卡挂载慢的时候不录像的问题 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 usb camera方案修改 | 完成修改
| LB1512() | LB1512高德地图升级 | 完成升级
| LB1512() | LB1512 reporter方案集成 | 完成修改
| T8 | UnifiedEmail无法overlay的问题 | 完成原因分析
| T8 | T8设置改为黑色主题 | 完成修改
| Q3S | Q3S dtmf音修改 | 完成修改
| Q3S | Q3S开关机动画修改 | 完成修改
综合任务

## 3月6号周报
2016年2月29日—2016年3月6日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | LB1512开机完成后先竖屏再横屏 | 跟踪case | 展讯未有新方案
| LB1512() | LB1512 launcher报错问题 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512T卡挂载慢的时候不录像的问题 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 usb camera方案修改 | 完成修改 | 部分完成，需要修改启动传参问题
| LB1512() | LB1512高德地图升级 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 reporter方案集成 | 完成修改 | 完成
| T8 | T8设置改为黑色主题 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S dtmf音修改 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S开关机动画修改 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年3月7日—2016年3月13日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512开机完成后先竖屏再横屏 | 跟踪case
| LB1512() | LB1512 reporter不能启动问题修改 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 usb camera方案修改 | 完成修改
| T8 | T8设置改黑色字体 | 完成修改
| T8 | T8 4G黑色字体 | 完成修改
| T8 | T8 manifest overlay | 完成修改
| T8 | T8震感强度修改 | 完成原因分析
| Q3S | Q3S状态栏下拉快捷键改为下键 | 完成修改
| Q3S | Q3S电信4G开关机动画修改 | 完成修改
| Q3S | Q3S绿色拨号键报错问题 | 完成修改
综合任务 |  | menu，home，back添加相应触摸振动 | 完成添加

## 3月13号周报
2016年3月7日—2016年3月13日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | LB1512开机完成后先竖屏再横屏 | 跟踪case | 展讯无新方案
| LB1512() | LB1512 reporter不能启动问题修改 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 usb camera方案修改 | 完成修改 | 完成，准备开始第二种方案
| T8 | T8设置改黑色字体 | 完成修改 | 完成
| T8 | T8 4G黑色字体 | 完成修改 | 完成
| T8 | T8 manifest overlay | 完成添加 | 完成
| T8 | T8震感强度修改 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S状态栏下拉快捷键改为下键 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S电信4G开关机动画修改 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S绿色拨号键报错问题 | 完成修改 | 完成
综合任务 |  | menu，home，back添加相应触摸振动 | 完成添加 | 完成
2016年3月14日—2016年3月20日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512 usb camera第二种方案 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 reporter添加科大讯飞so库 | 完成添加
| LB1512() | LB1512去除升级提示框 | 完成修改
| LB1512() | LB1512去除语音打开日历 | 完成修改
| LB1512() | LB1512百度地图v8.1 | 完成修改
| Q3S | Q3S拨号盘默认打开焦点在拨号按钮上了 | 完成修改
| Q3S | Q3S焦点颜色修改 | 完成修改
| FT503 | FT503去除开关机动画，铃声 | 完成修改
综合任务 |  | 虚拟按键menu键振两次问题 | 完成添加

## 3月20号周报
2016年3月14日—2016年3月20日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | LB1512开机完成后先竖屏再横屏 | 跟踪case | 展讯无新方案，我试试新方案，去除动画
| LB1512() | LB1512 usb camera第二种方案 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 reporter添加科大讯飞so库 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512去除升级提示框
| LB1512() | LB1512去除语音打开日历 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512百度地图v8.1 | 完成修改 | 完成
|  |  | 完成添加 | 完成
| Q3S | Q3S拨号盘默认打开焦点在拨号按钮上了 | 完成修改 | 未完成，优先级降低
| Q3S | Q3S焦点颜色修改 | 完成修改 | 完成
| FT503 | FT503去除开关机动画，铃声 | 完成修改 | 完成
综合任务 |  | 虚拟按键menu键振两次问题 | 完成添加 | 完成
2016年3月21日—2016年3月27日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512升级MOCORDROID5.1_SharkL_15C_MP_W16.8.1_P2 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 设置黑色主题修改 | 完成添加
| LB1512() | LB1512 休眠策略添加 | 完成修改
| LB1512() | LB1512开机完成屏幕两边出现白边 | 完成修改
| LB1512() | LB1512开机完成点出大画面预览时出现了倒车标线 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 新版本升级编译错误修正
| LB1512() | 替换搜狗输入法为谷歌拼音输入法 | 完成修改
完成修改
| Q3S | Q3S拨号盘默认打开焦点在拨号按钮上了 | 完成修改
综合任务 |  |  | 完成添加

## 3月27号周报
2016年3月21日—2016年3月27日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | LB1512升级MOCORDROID5.1_SharkL_15C_MP_W16.8.1_P2 | 完成升级 | 完成
| LB1512() | LB1512 设置黑色主题修改 | 未完成 | 未完成，优先级降低
| LB1512() | LB1512 休眠策略添加 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512开机完成屏幕两边出现白边 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512开机完成点出大画面预览时出现了倒车标线 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 新版本升级编译错误修正 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | 替换搜狗输入法为谷歌拼音输入法 | 完成添加 | 未完成，优先级降低
| Q3S | Q3S去除桌面搜索框 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S桌面主菜单应用一屏显示，调为3列 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S更改桌面菜单图标样式，焦点颜色 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S桌面改为一页，只放时钟widget | 完成修改 | 完成
综合任务 |  | 全键盘项目添加主菜单 拨数字键进入拨号功能 | 完成添加 | 完成
2016年3月28日—2016年4月3日
下周计划
项目任务 | LB1512() | 替换搜狗输入法为谷歌拼音输入法 | 完成添加
| LB1512() | LB1512 设置黑色主题修改 | 完成修改
| Q3S | 进入第一屏幕后无法返回第二屏幕 | 完成修改
| Q3S | 设置中选择壁纸时调用图库中的图片无法选择壁纸 | 完成修改
| Q3S | 主屏幕menu键弹出菜单中任何选项都无法操作 | 完成修改
| Q3S | 下拉状态兰快捷键改为*键 | 完成修改
| Q3S | 下拉状态栏wifi，数据位置互换 | 完成修改
| Q3S | systemUI下拉状态栏修改 | 完成修改
| Q3S | Q3S拨号盘默认打开焦点在拨号按钮上了 | 完成修改
| Q3S | 去除下拉菜单中的手电筒 | 完成修改
综合任务

## 4月3号周报
2016年3月28日—2016年4月3日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | LB1512替换搜狗输入法为谷歌拼音输入法 | 完成升级 | 未完成，优先级降低
| LB1512() | LB1512 设置黑色主题修改 | 完成修改 | 未完成，优先级降低
| LB1512() | LB1512蓝牙通话升级 | 完成修改 | 完成
| Q3S | 进入第一屏幕后无法返回第二屏幕 | 完成修改 | 完成
| Q3S | 设置中选择壁纸时调用图库中的图片无法选择壁纸 | 完成修改 | 完成
| Q3S | 主屏幕menu键弹出菜单中任何选项都无法操作 | 完成修改 | 完成
| Q3S | 下拉状态兰快捷键改为*键 | 完成修改 | 完成
| Q3S | 下拉状态栏wifi，数据位置互换 | 完成修改 | 完成
| Q3S | systemUI下拉状态栏修改 | 完成修改 | 完成
| Q3S | 去除下拉菜单中的手电筒 | 完成修改 | 完成
| Q3S | 桌面按menu弹出菜单，上拉到最顶端，不显示workspace | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S更改桌面菜单 | 完成修改 | 完成
| Q3S | 桌面按menu进入壁纸设置，静态壁纸无法设置 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年4月4日—2016年4月10日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512替换搜狗输入法为谷歌拼音输入法 | 完成添加
| LB1512() | LB1512 设置黑色主题修改 | 完成修改
| LB1512() | LB1512uevent事件发出的广播接收不到 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 64G T卡识别问题 | 完成修改
| LB1512() | LB1512添加横屏版本百度地图 | 完成添加
| LB1512() | LB1512熄火后后视镜进待机处理 | 完成修改
| Q3S | 主菜单及桌面图标选中获取焦点时，颜色太浅，看不清 | 完成修改
| Q3S | 设置等有列表的选项被选中时看不清楚 | 完成修改
| Q3S | 无卡状态拨打紧急号码无法正常呼通 | 完成修改
| Q3S | 时钟widget改为数字时钟 | 完成修改
| Q3S | 解锁图标放到左下角，以标示解锁功能 | 完成修改
| Q3S | 锁屏界面按绿色拨号键报错 | 完成修改
| Q3S | 通话记录详情界面按拨号键导致崩溃 | 完成修改
| Q3S | 去除主菜单的搜索应用 | 完成修改
| R800 | R800的项目去除launcher2小部件页面 | 完成修改
综合任务

## 4月10号周报
2016年4月4日—2016年4月10日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | LB1512替换搜狗输入法为谷歌拼音输入法 | 完成修改 | 未完成，优先级降低
| LB1512() | LB1512 设置黑色主题修改 | 完成修改 | 未完成，优先级降低
| LB1512() | LB1512uevent事件发出的广播接收不到 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 64G T卡识别问题 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512添加横屏版本百度地图 | 完成添加 | 完成
| LB1512() | LB1512熄火后后视镜进待机处理 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S主菜单及桌面图标选中获取焦点时，颜色太浅，看不清 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S设置等有列表的选项被选中时看不清楚 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S无卡状态拨打紧急号码无法正常呼通 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S时钟widget改为数字时钟 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S解锁图标放到左下角，以标示解锁功能 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S锁屏界面按绿色拨号键报错 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S通话记录详情界面按拨号键导致崩溃 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S去除主菜单的搜索应用 | 完成修改 | 完成
| R800 | R800的项目去除launcher2小部件页面 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年4月11日—2016年4月17日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512替换搜狗输入法为谷歌拼音输入法 | 完成添加
| LB1512() | LB1512 设置黑色主题修改 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 OTA升级添加 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 待机休眠对应用处理 | 完成修改
| Q3S | Q3S长按拍照键解锁并且打开相机 | 完成修改
| Q3S | Q3S桌面时钟widget显示“...”， | 完成修改
| Q3S | Q3S Email输入账号之后无法执行上一步 | 完成修改
| Q3S | Q3S launcher3主菜单应用列表界面定制，字体大小，背景颜色，焦点颜色 | 完成修改
| Q3S | Q3S无任何关于如何解锁屏幕的提示 | 完成修改
| Q3S | Q3S下拉状态兰点击wifi进入列表后，显示的wifi无法选中 | 完成修改
| Q3S | Q3S电子邮件输入账户后无法点击进入下一步 | 完成修改
| Q3S | Q3S去除锁屏界面最下方三个图标 | 完成修改
综合任务

## 4月17号周报
2016年4月11日—2016年4月17日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | LB1512替换搜狗输入法为谷歌拼音输入法 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 设置黑色主题修改 | 完成修改 | 未完成，优先级降低
| LB1512() | LB1512 OTA升级添加 | 完成添加 | 完成
| LB1512() | LB1512 待机休眠对应用处理 | 完成修改 | 部分完成，需要针对应用单独处理
| Q3S | Q3S长按拍照键解锁并且打开相机 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S桌面时钟widget显示“...”， | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S Email输入账号之后无法执行上一步 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S launcher3主菜单应用列表界面定制，字体大小，背景颜色，焦点颜色 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S无任何关于如何解锁屏幕的提示 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S下拉状态兰点击wifi进入列表后，显示的wifi无法选中 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S电子邮件输入账户后无法点击进入下一步 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S去除锁屏界面最下方三个图标 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年4月18日—2016年4月24日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512 OTA升级服务器，升级包签名等处理 | 完成添加
| LB1512() | LB1512 后视镜休眠后阻止应用唤醒的处理 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 OTA升级相关软硬件版本号添加 | 完成添加
| LB1512() | LB1512 待机休眠对应用处理 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 高德地图导航中退出变竖屏 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 默认音量调节改成媒体音 | 完成修改
| Q3S | Q3S CTA版本去除状态栏gps定位通知 | 完成修改
| Q3S | Q3S 锁屏界面点击紧急呼救弹出的拨号盘显示不全 | 完成修改
| Q3S | Q3S 通话中打开拨号盘界面显示不全 | 完成修改
| Q3S | Q3S 添加屏幕数量至两屏后，无法正常切换屏幕 | 完成修改
综合任务 |  | CTA测试中GPS测试不过问题分析原因 | 完成原因查找

## 4月24号周报
2016年4月18日—2016年4月24日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | LB1512 OTA升级服务器，升级包签名等处理 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 后视镜休眠后阻止应用唤醒的处理 | 完成修改 | 未完成，AP已休眠，查找电流高的原因
| LB1512() | LB1512 OTA升级相关软硬件版本号添加 | 完成添加 | 完成
| LB1512() | LB1512 待机休眠对应用处理 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 高德地图导航中退出变竖屏 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 默认音量调节改成媒体音 | 完成修改 | 未完成
| Q3S | Q3S CTA版本去除状态栏gps定位通知 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S 锁屏界面点击紧急呼救弹出的拨号盘显示不全 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S 通话中打开拨号盘界面显示不全 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S 添加屏幕数量至两屏后，无法正常切换屏幕 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S新卡插入后提示信息的提示框会定屏 | 完成修改 | 完成
综合任务 |  | CTA测试中GPS测试不过问题分析原因 |  | 完成
2016年4月25日—2016年5月1日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512 新版本高德地图崩溃问题 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 后视镜休眠后阻止应用唤醒的处理 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 软件版本号修改设配 | 完成修改
| LB1512() | LB1512添加proprietories对应MOCORDROID5.1_SharkL_15C_MP_W16.8.1_P2升级 | 完成添加
| LB1512() | LB1512 低电关机提示语不对 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 默认音量调节改成媒体音 | 完成修改
| Q3S | Q3S 添加屏幕数量至两屏后，无法正常切换屏幕 | 完成修改
| T8 | T8 主屏幕提示小部件中的启动程序图标显示与话机中的不一致 | 完成修改
| T8 | T8 添加日历小部件至待机，点击刷新图标-添加账户-QTI Logging，话机出现定屏现象 | 完成修改
| FT503 | FT503 修改Launcher3主菜单字体 | 完成修改
综合任务

## 5月1号周报
2016年4月25日—2016年5月1日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | LB1512 新版本高德地图崩溃问题 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 后视镜休眠后阻止应用唤醒的处理 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 软件版本号修改设配 | 完成添加 | 完成
| LB1512() | LB1512添加proprietories对应MOCORDROID5.1_SharkL_15C_MP_W16.8.1_P2升级 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 低电关机提示语不对 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 默认音量调节改成媒体音 | 完成修改 | 未完成,优先级降低，优先Q3S等项目
| Q3S | Q3S 添加屏幕数量至两屏后，无法正常切换屏幕 | 完成修改 | 完成
| T8 | T8 主屏幕提示小部件中的启动程序图标显示与话机中的不一致 | 完成修改 | 完成
| T8 | T8 添加日历小部件至待机，点击刷新图标-添加账户-QTI Logging，话机出现定屏现象 | 完成修改 | 完成
| FT503 | FT503 修改Launcher3主菜单字体 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年5月2日—2016年5月8日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512 最新版车机高德地图报错问题 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 休眠时关闭蓝牙，WiFi，gps | 完成修改
| LB1512() | LB1512 去除低电关机声音提示 | 完成修改
| Q3S | QS-233 待机状态下，左侧照相键，没有任何作用。 | 完成修改
| Q3S | QS-221 安装应用至待机，使用一段时间，退出后，主菜单界面不显示该应用图标 | 完成修改
| Q3S | QS-214 开机后，待机界面不显示焦点 | 完成修改
| FT503 | QS-195 【FT503客户反馈问题】手机解锁待机时按拍照快捷键不能打开相机 | 完成修改
| FT503 | QS-153 camera键添加唤醒功能之后无法进入camera | 完成修改
| FT503 | QS-168 【FT503客户反馈问题】按光标移动图标只能移动半个图标，请整行应用移动 | 完成修改
| FT503 | QS-169 【FT503客户反馈问题】按右方向键无法移动到下一行图标 | 完成修改
| FT503 | QS-173 【FT503客户反馈问题】待机界面短按*#不能进入拨号盘界面，按其他数字键可以 | 完成修改
| FT503 | QS-174 【FT503客户反馈问题】非锁屏界面来电，不会显示全屏来电界面，只能弹出一个窗口，窗口中的接听和忽略不能被选中 | 完成修改
综合任务

## 5月8号周报
2016年5月2日—2016年5月8日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | LB1512 最新版车机高德地图报错问题 | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 休眠时关闭蓝牙，WiFi，gps | 完成修改 | 完成
| LB1512() | LB1512 去除低电关机声音提示 | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-233 待机状态下，左侧照相键，没有任何作用。 | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-221 安装应用至待机，使用一段时间，退出后，主菜单界面不显示该应用图标 | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-214 开机后，待机界面不显示焦点 | 完成修改 | 完成
| FT503 | QS-195 【FT503客户反馈问题】手机解锁待机时按拍照快捷键不能打开相机 | 完成修改 | 完成
| FT503 | QS-153 camera键添加唤醒功能之后无法进入camera | 完成修改 | 完成
| FT503 | QS-168 【FT503客户反馈问题】按光标移动图标只能移动半个图标，请整行应用移动 | 完成修改 | 完成
| FT503 | QS-169 【FT503客户反馈问题】按右方向键无法移动到下一行图标 | 完成修改 | 完成
| FT503 | QS-173 【FT503客户反馈问题】待机界面短按*#不能进入拨号盘界面，按其他数字键可以 | 完成修改 | 完成
| FT503 | QS-174 【FT503客户反馈问题】非锁屏界面来电，不会显示全屏来电界面，只能弹出一个窗口，窗口中的接听和忽略不能被选中 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年5月9日—2016年5月15日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512 后视镜在拨号界面添加usb 开关,将USB切换到hub和手机USB | 完成修改
| Q3S | QS-148 拨号盘提示音开启的状态下，在拨号盘使用按键输入数字无提示音。 | 完成修改
| Q3S | QS-241 部分界面（例如信息），长按*调出下拉菜单之后，按动下方向键不出现焦点，必须按动一次上方向键。 | 完成修改
| Q3S | QS-317 在主菜单界面中，要把重要的功能放在前面，“对讲”的应用更应放前面。请重新排序。 | 完成修改
| Q3S | QS-316 待机画面下，最好增加 长按“#” 键快速切换模式。 （正常，静音，震动） | 完成修改
| Q3S | QS-180 当通知栏中的通知多于三个时，无法正常查看第四个及以后的通知 | 完成修改
| Q3S | QS-232 待机焦点在底下的按钮的时候，明显左右键反应慢，但是在主菜单里面，按键响应要快的多。 | 完成修改
| Q3S | QS-249 拨号盘界面，输入号码后，按上键无法正常将焦点定位至上方菜单 | 完成修改
| Q3S | QS-222 拨号盘界面，输入数字，点击返回-返回-返回，当前界面无法正常输入数字 | 完成修改
| Q3S | QS-209 在无menu菜单界面按动一次左功能键之后，光标无法继续移动。 | 完成修改
| Q3S | QS-321 进入拨号盘，光标移动到下部三个标签之后，如果标签下无内容，则向右移动无法在标签间移动。 | 完成修改
| Q3S | QS-315 待机画面下，底行快速启动的按钮，请把浏览器更换成“对讲” 应用。 | 完成修改
| Q3S | QS-322 主菜单界面，点击menu键，再点击上下左右键，话机无反应 | 完成修改
综合任务

## 5月15号周报
2016年5月9日—2016年5月15日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512() | LB1512 后视镜在拨号界面添加usb 开关,将USB切换到hub和手机USB | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-148 拨号盘提示音开启的状态下，在拨号盘使用按键输入数字无提示音。 | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-241 部分界面（例如信息），长按*调出下拉菜单之后，按动下方向键不出现焦点，必须按动一次上方向键。 | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-317 在主菜单界面中，要把重要的功能放在前面，“对讲”的应用更应放前面。请重新排序。 | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-316 待机画面下，最好增加 长按“#” 键快速切换模式。 （正常，静音，震动） | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-180 当通知栏中的通知多于三个时，无法正常查看第四个及以后的通知 | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-232 待机焦点在底下的按钮的时候，明显左右键反应慢，但是在主菜单里面，按键响应要快的多。 | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-249 拨号盘界面，输入号码后，按上键无法正常将焦点定位至上方菜单 | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-222 拨号盘界面，输入数字，点击返回-返回-返回，当前界面无法正常输入数字 | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-209 在无menu菜单界面按动一次左功能键之后，光标无法继续移动。 | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-321 进入拨号盘，光标移动到下部三个标签之后，如果标签下无内容，则向右移动无法在标签间移动。 | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-315 待机画面下，底行快速启动的按钮，请把浏览器更换成“对讲” 应用。 | 完成修改 | 完成
| Q3S | QS-322 主菜单界面，点击menu键，再点击上下左右键，话机无反应 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年5月16日—2016年5月22日
下周计划
项目任务 |  | 休假
综合任务

## 5月22号周报
2016年5月16日—2016年5月22日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 |  | 休假
综合任务
2016年5月23日—2016年5月29日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512 user版本打开开发者选项 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 优化资源，去除不需要的资源，缩减生成system.img的体积 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 数联时代OTA升级方案，兼容user和userdebug版本 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 录像大画面的菜单中，将文件浏览器菜单改为录像声音开关，是否添加录像声音 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 后视镜在拨号界面添加usb 开关,将USB切换到hub和手机USB | 完成修改
| LB1512() | LB1512 每次开机后时间不会自动更新 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 在行车记录仪界面添加录声音和不录声音的选项 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 GPS开关关闭再打开，搜不到星，导航等都无法使用 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 休眠时对推送事件的处理，不能一直保持唤醒，5分钟休眠 | 完成修改
| FT503 | 【FT503客户反馈问题】进入拨号、通讯录、信息时，状态栏信号看不清楚 | 完成修改
| FT503 | 【客户反馈】时间格式这位12小时，待机界面时间前不会显示上午下午（AM\PM） | 完成修改
| Q3S | Q3S添加通话中方向上、下键控制通话音量功能 | 完成修改
| Q3S | Q3S,T7修改默认通话音量最大 | 完成修改
| CH2000 | CH2000默认所有音量最大 | 完成修改
综合任务

## 5月29号周报
2016年5月23日—2016年5月29日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512 | LB1512 user版本打开开发者选项 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 优化资源，去除不需要的资源，缩减生成system.img的体积 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 数联时代OTA升级方案，兼容user和userdebug版本 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 录像大画面的菜单中，将文件浏览器菜单改为录像声音开关，是否添加录像声音 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 后视镜在拨号界面添加usb 开关,将USB切换到hub和手机USB | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 每次开机后时间不会自动更新 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 在行车记录仪界面添加录声音和不录声音的选项 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 GPS开关关闭再打开，搜不到星，导航等都无法使用 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 休眠时对推送事件的处理，不能一直保持唤醒，5分钟休眠 | 完成修改 | 完成
| CH2000 | CH2000默认所有音量最大 | 完成修改 | 完成
| FT503 | 【FT503客户反馈问题】进入拨号、通讯录、信息时，状态栏信号看不清楚 | 完成修改 | 完成
| FT503 | 【客户反馈】时间格式这位12小时，待机界面时间前不会显示上午下午（AM\PM） | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S添加通话中方向上、下键控制通话音量功能 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S,T7修改默认通话音量最大 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年5月30日—2016年6月5日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512slog默认输出到data/slog | 完成修改
| L510 | 添加迪瑞特项目L510 | 完成修改
| LB1512() | LB1512内存泄漏排查 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 UI修改 | 完成修改
| LB1512() | LB1512系统休眠后，这时如果系统掉电，再次开机后，GPS是没有打开的，无法导航 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 行车记录仪中用来开启/关闭录像声音的菜单图标应该改为类似喇叭之类的图标，而不是现在的图片图标。 | 完成修改
| LB1512() | LB1512 开机后，待机下的时间小部件中的时间刷新慢 | 完成修改
| Q3S | Q3S actionbarmenu响应menu键 | 完成修改
| Q3S | Q3S 设置定时开机，闹钟，自动开机后闹钟也会响起 | 完成修改
| CH2000 | CH2000 添加所有音量控制条 | 完成修改
综合任务

## 6月5号周报
2016年5月30日—2016年6月5日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | L510 | 添加迪瑞特项目L510 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512slog默认输出到data/slog | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512内存泄漏排查，EnginMode内存泄漏修改 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 UI修改 | 完成修改 | 未完成，等待图片修改
| LB1512 | LB1512系统休眠后，这时如果系统掉电，再次开机后，GPS是没有打开的，无法导航 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 开机后，待机下的时间小部件中的时间刷新慢 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 行车记录仪中用来开启/关闭录像声音的菜单图标应该改为类似喇叭之类的图标，而不是现在的图片图标。 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 设置-系统升级界面-小贴士中显示有手机字样 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 OTA升级不能正常升级，一直停留在“开始升级固件”状态 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 TF卡没有空间不录像，需要给出提示，小于300m给出提示 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S actionbarmenu响应menu键 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S 设置定时开机，闹钟，自动开机后闹钟也会响起 | 完成修改 | 完成
| Q3S | CH2000 添加所有音量控制条 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年6月6日—2016年6月12日
下周计划
项目任务 | LB1512() | LB1512 熄火之后灭屏时间改为30分钟，固定时间，到30分钟休眠 | 完成修改
| LB1512() | 车机版本号规范修改 | 完成修改
| LB1512() | 车机和手机添加区分feature | 完成修改
| LB1512() | GPS请求没有停止导致休眠不了的问题 | 完成修改
| L510 | 添加迪瑞特开机动画 | 完成添加
| L510 | 添加迪瑞特obd | 完成添加
| LB1512() | L510开机动画不显示问题 | 完成修改
| LB1512() | 车机版本OTA的modem的升级 | 完成修改
| LB1512() | 导航路径远的话，有时候规划失败，有时候时间太久,10s以上 | 完成修改
| Q3S | Q3S 通话中音量上下键控制通话音量优化修改 | 完成修改
综合任务 |  | 优化manifest的overlay，添加空文件的判断 | 完成修改

## 6月12号周报
2016年6月6日—2016年6月12日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | L510 | LB1512 熄火之后灭屏时间改为30分钟，固定时间，到30分钟休眠 | 完成修改 | 未完成，暂不修改
| LB1512 | 车机版本号规范修改 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 车机和手机添加区分feature | 完成修改 | 完成
| LB1512 | GPS请求没有停止导致休眠不了的问题 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 添加迪瑞特开机动画 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 添加迪瑞特obd | 完成修改 | 完成
| LB1512 | L510开机动画不显示问题 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 车机版本OTA的modem的升级 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 导航路径远的话，有时候规划失败，有时候时间太久,10s以上 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S 通话中音量上下键控制通话音量优化修改 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S 回环测试实现分析 | 完成修改 | 完成
综合任务 |  | 优化manifest的overlay，添加空文件的判断
2016年6月13日—2016年6月19日
下周计划
项目任务 | L510 | 车机版本不开机工程模式闪屏不能用的问题 | 完成修改
| L510 | 打火熄火暂时取消对wifi的控制 | 完成修改
| L510 | 车机默认music音量改为5，共15级 | 完成修改
| L510 | 迪瑞特移动4G物联卡不能连接4G网络问题 | 完成修改
| L510 | 车机语音打开导航之后大预览切后台 | 完成修改
| L510 | 车机打火，熄火，倒车，前进放弃广播实现方式，改为数据库监听方式 | 完成修改
| L510 | 无法正常通过语音唤醒，熄火再启动后，launcher显示黑屏 | 完成修改
| L510 | 频繁的熄火再启动，车机出现systemUI重启现象及待机黑屏 | 完成修改
| L510 | 倒车界面，熄火，再打火，倒车界面显示为前置摄像头预览的界面 | 完成修改
| Q3S | Q3S 通话中音量上下键控制通话音量不能调节问题解决 | 完成修改
| CH2000 | 【智通反馈】所有音量通道默认最大，下拉音量调节要有一个设置，能调整所有音量 | 完成修改
综合任务

## 6月19号周报
2016年6月13日—2016年6月19日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | L510 | 车机版本不开机工程模式闪屏不能用的问题 | 完成修改 | 未完成，暂不修改
| LB1512 | 打火熄火暂时取消对wifi的控制 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 车机默认music音量改为5，共15级 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 迪瑞特移动4G物联卡不能连接4G网络问题 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 车机语音打开导航之后大预览切后台 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 车机打火，熄火，倒车，前进放弃广播实现方式，改为数据库监听方式 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 无法正常通过语音唤醒，熄火再启动后，launcher显示黑屏 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 频繁的熄火再启动，车机出现systemUI重启现象及待机黑屏 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 倒车界面，熄火，再打火，倒车界面显示为前置摄像头预览的界面 | 完成修改 | 完成
| Q3S | Q3S 通话中音量上下键控制通话音量不能调节问题解决 | 完成修改 | 完成
| CH2000 | 【智通反馈】所有音量通道默认最大，下拉音量调节要有一个设置，能调整所有音量 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年6月20日—2016年6月26日
下周计划
项目任务 | L510 | 前进模式下熄火，再打火，15S内如果打开usb camera,会在15S左右的时间定屏，然后usb camera再无反应。 | 完成修改
| L510 | 打开“搜索”，有浏览器、信息、日历等搜索项，并且可进入日历。 | 完成修改
| L510 | 待机一段时间后，终端提示“系统界面停止运行” | 完成修改
| L510 | 系统自动休眠依然有效，并且有时启动中断触发了后，没有点亮屏幕，手动按powerkey点亮屏幕后ok。 | 完成修改
| LB1512 | 系统自动休眠依然有效，并且有时启动中断触发了后，没有点亮屏幕，手动按powerkey点亮屏幕后ok。 | 完成修改
| L510 | 前进模式下熄火，再打火，15S内如果打开usb camera,会在15S左右的时间定屏，然后usb camera再无反应。 | 完成修改
| L510 | 车机熄火后，点击电源键，偶现无法正常点亮的现象 | 完成修改
| L510 | CLONE - 待机-唤醒-熄火，车机灭屏后等待1秒左右，车机自动点亮屏幕 | 完成修改
| L510 | 熄火后，点击电源键，亮屏，左上角的缩略图显示为黑色，不刷新 | 完成修改
| LB1512 | 待机-唤醒-熄火，车机灭屏后等待1秒左右，车机自动点亮屏幕 | 完成修改
| LB1512 | 视频文件没有声音 | 完成修改
综合任务

## 6月26号周报
2016年6月20日—2016年6月26日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | L510 | 前进模式下熄火，再打火，15S内如果打开usb camera,会在15S左右的时间定屏，然后usb camera再无反应。 | 完成修改 | 未完成，暂不修改
| L510 | 打开“搜索”，有浏览器、信息、日历等搜索项，并且可进入日历。 | 完成修改 | 完成
| L510 | 待机一段时间后，终端提示“系统界面停止运行” | 完成修改 | 完成
| L510 | 系统自动休眠依然有效，并且有时启动中断触发了后，没有点亮屏幕，手动按powerkey点亮屏幕后ok。 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 系统自动休眠依然有效，并且有时启动中断触发了后，没有点亮屏幕，手动按powerkey点亮屏幕后ok。 | 完成修改 | 完成
| L510 | 前进模式下熄火，再打火，15S内如果打开usb camera,会在15S左右的时间定屏，然后usb camera再无反应。 | 完成修改 | 完成
| L510 | 车机熄火后，点击电源键，偶现无法正常点亮的现象 | 完成修改 | 完成
| L510 | CLONE - 待机-唤醒-熄火，车机灭屏后等待1秒左右，车机自动点亮屏幕 | 完成修改 | 完成
| L510 | 熄火后，点击电源键，亮屏，左上角的缩略图显示为黑色，不刷新 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 待机-唤醒-熄火，车机灭屏后等待1秒左右，车机自动点亮屏幕 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 视频文件没有声音 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 主菜单界面更改，更换图标，实现点击下沉效果 | 完成修改 | 完成
| L510 | 车机添加上层应用对usb camera hub的上电断电的控制 | 完成天加 | 完成
综合任务
2016年6月27日—2016年7月3日
下周计划
项目任务 | LB1512 | 修改设置主题黑底白字 | 完成修改
| L510 | 新版本非常大概率的不录像 | 完成修改
| L510 | 重启不录像问题 | 完成修改
| L510 | 开启倒车影像，影像卡屏一次之后，无法再次正常开启倒车影像。 | 完成修改
| L510 | 行车记录仪界面，倒车-熄火-启动，终端定屏 | 完成修改
| L510 | 测试过程中，后视镜出现定屏现象 | 完成修改
| L510 | 倒车影像卡屏 | 完成修改
| L510 | 开启FM发射，后台播放音乐，配合端收听的过程中，被测端进行倒车，结束倒车，话机重启 | 完成修改
| LB1512 | CLONE - 待机-唤醒-熄火，车机灭屏后等待1秒左右，车机自动点亮屏幕 | 完成修改
| LB1512 | 车机熄火后，点击电源键，偶现无法正常点亮的现象 | 完成修改
| LB1512 | CLONE - 待机一段时间后，终端提示“系统界面停止运行” | 完成修改
综合任务

## 7月3号周报
2016年6月27日—2016年7月3日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | L510 | 新版本非常大概率的不录像 | 完成修改 | 完成
| L510 | 重启不录像问题 | 完成修改 | 完成
| L510 | 开启倒车影像，影像卡屏一次之后，无法再次正常开启倒车影像。 | 完成修改 | 完成
| L510 | 行车记录仪界面，倒车-熄火-启动，终端定屏 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 修改设置主题黑底白字 | 完成修改 | 完成
| L510 | 测试过程中，后视镜出现定屏现象 | 完成修改 | 完成
| L510 | 倒车影像卡屏 | 完成修改 | 完成
| L510 | 开启FM发射，后台播放音乐，配合端收听的过程中，被测端进行倒车，结束倒车，话机重启 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | CLONE - 待机-唤醒-熄火，车机灭屏后等待1秒左右，车机自动点亮屏幕 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | 车机熄火后，点击电源键，偶现无法正常点亮的现象 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | CLONE - 待机一段时间后，终端提示“系统界面停止运行” | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年7月4日—2016年7月10日
下周计划
项目任务 | LB1512 | 倒车界面，熄火，再打火，倒车界面显示为前置摄像头预览的界面 | 完成修改
| L510 | 频繁的熄火再启动，车机出现systemUI重启现象及待机黑屏 | 完成修改
| L510 | 无法正常通过语音唤醒，熄火再启动后，launcher显示黑屏 | 完成修改
| LB1512 | CLONE - 前进模式下熄火，再打火，15S内如果打开usb camera,会在15S左右的时间定屏，然后usb camera再无反应。 | 完成修改
| L510 | L510迪瑞特项目恢复原有简洁黑白Launcher4界面，仅LB1512修改 | 完成修改
| LB1512 | LB1512 临时修改版本用于调试adas | 完成修改
| L510 | L510添加SeeSensor入口 | 完成添加
| L510 | 车机长虹版本添加水印，开机动画等 | 完成添加
| L510 | 车机版本添加万擎临时版本开机logo，开机动画等 | 完成添加
| L510 | 车机版本添加root工具 | 完成添加
| LB1512 | 车机RfidReader调试添加相应权限 | 完成添加
| LB1512 | LB1512重新实现录像等导致语音影响系统休眠 | 完成修改
| LC707 | 【量谷反馈】升级后的样机 *，#键是可以使用的，但是，在待机界面下，按 "*"键后，手机进入搜索界面之后 "*"、"#" 两个按键就没有作用了 | 完成修改
| LC707 | LC707去除搜索，避免影响拨号盘 | 完成修改
综合任务

## 7月10号周报
2016年7月4日—2016年7月10日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LB1512 | 倒车界面，熄火，再打火，倒车界面显示为前置摄像头预览的界面 | 完成修改 | 完成
| L510 | 频繁的熄火再启动，车机出现systemUI重启现象及待机黑屏 | 完成修改 | 完成
| L510 | 无法正常通过语音唤醒，熄火再启动后，launcher显示黑屏 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | CLONE - 前进模式下熄火，再打火，15S内如果打开usb camera,会在15S左右的时间定屏，然后usb camera再无反应。 | 完成修改 | 完成
| L510 | L510迪瑞特项目恢复原有简洁黑白Launcher4界面，仅LB1512修改 | 完成修改 | 完成
| LB1512 | LB1512 临时修改版本用于调试adas | 完成修改 | 完成
| L510 | L510添加SeeSensor入口 | 完成添加 | 完成
| L510 | 车机长虹版本添加水印，开机动画等 | 完成添加 | 完成
| L510 | 车机版本添加万擎临时版本开机logo，开机动画等 | 完成添加 | 完成
| L510 | 车机版本添加root工具 | 完成添加 | 完成
| LB1512 | 车机RfidReader调试添加相应权限 | 完成添加 | 完成
| LB1512 | LB1512重新实现录像等导致语音影响系统休眠 | 完成修改 | 完成
| LC707 | LC707去除搜索，避免影响拨号盘 | 完成修改 | 完成
| LC707 | 【量谷反馈】升级后的样机 *，#键是可以使用的，但是，在待机界面下，按 "*"键后，手机进入搜索界面之后 "*"、"#" 两个按键就没有作用了 | 完成修改 | 完成
综合任务
2016年7月11日—2016年7月17日
下周计划
项目任务 | L510 | 车机关机状态倒车，再开机不能显示倒车线 | 完成修改
| LKB1603 | 8937后视镜虚拟按键布局修改 | 完成修改
| L510 | 车机导航按钮需适配百度和高德，默认哪个点击打开的应该就是哪个 | 完成修改
| L510 | 车机开机动画后转屏修改，样机修改测试 | 完成修改
| L510 | LC707默认输入法改为谷歌拼音 | 完成修改
| L510 | sc9832文档整理更新 | 完成修改
| LC707 | LC707默认输入法改为谷歌拼音 | 完成修改
| LC707 | LC707体彩项目问题分析确认分配，需求规划问题确认 | 完成修改
综合任务

## 7月17号周报
2016年7月11日—2016年7月17日
本周任务 | 项目名称 | 工作内容 | 目标&成果 | 完成情况
项目任务 | LKB1603 | 8937后视镜虚拟按键布局修改 | 完成修改 | 完成,未提交
| L510 | 车机关机状态倒车，再开机不能显示倒车线 | 完成修改 | 完成
| L510 | 车机导航按钮需适配百度和高德，默认哪个点击打开的应该就是哪个 | 完成修改 | 完成
| L510 | 车机开机动画后转屏修改，样机修改测试 | 完成修改 | 完成
| L510 | sc9832文档整理更新 | 完成修改 | 完成
| L510 | 车机熄火状态断电，开机后屏幕5min后会灭屏 | 完成修改 | 完成
| LC707 | LC707默认输入法改为谷歌拼音 | 完成添加 | 完成
| LC707 | LC707体彩项目问题分析确认分配，需求规划问题确认 | 完成添加 | 完成
| Q606 | Q606桌面按数字键直接进入拨号盘 | 完成添加 | 完成
| Q606 | Q606默认输入法无法使用问题 | 完成添加 | 完成
综合任务
2016年7月18日—2016年7月24日
下周计划
项目任务 | L510 | 熄火后有时屏灭一下，然后屏又亮了，没有进入休眠 | 完成修改
| L510 | 点击“导航”菜单时，弹出供用户选择“百度地图”和“高德地图“的选择框。 | 完成修改
| L510 | 重启后，话机死机 | 完成修改
| L510 | 熄火状态下，GPS和WiFi为开启状态 | 完成修改
| L510 | 熄火后，点击电源键，亮屏，左上角的缩略图显示为黑色，不刷新 | 完成修改
| L510 | 无法正常开启倒车影像 | 完成修改
| L510 | 前进模式下熄火，再打火，倒车，预览显示为黑色 | 完成修改
| L510 | 后视镜开启后紧接着倒车不出倒车图像 | 完成修改
| LC707 | LC707体彩项目开关机动画制作集成 | 完成修改
| LC707 | LC707体彩项目Launcher签名验证 | 完成修改
| LC707 | LC707体彩项目添加IVTLauncher | 完成修改
| LC707 | LC707体彩项目第三方应用安装需经过签名验证 | 完成修改
综合任务